## ag-grid
id | Номер | Зарегистрировано | Статус | Заказчик | Объект | Описание | План | Завершена | Смета | Смета сумма | Расходы
AMdqIr7vi4bMkpT |  |  | В работе | Билайн | г. Петропаловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.74 |  | 2023/12/07
uwwKw6G9cO4vSgA | 38553108 | 2023-11-07T08:36:51.000Z | В работе | Билайн | г. Уссурийск, Октябрьская 50-б | Барные стулья скрипят, один не крутится, отремонтировать, смазать | 2023/11/12 | 2023-11-12T17:00:00.000Z | false | 0 | 690
LBtWQ8jRcF_A9aq | 38541250 | 2023-11-07T04:36:04.653Z | В работе | Билайн | г. Хабаровск, ул. Ленинградская д 28 литер «И» | Срочный ремонт рольствани. Каждый день закрывается с техником. | 2023/11/10 |  |  | 0 | 0
qcFdcBNkXrhcSFC | 38540427 | 2023-11-07T08:34:57.000Z | Выполнена | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Октябрьский д 29 | Заменить светильник армстронг 1шт | 2023/11/11 | 2023-11-12T17:00:00.000Z |  | 0 | 2360
JJKvOlQXP3WzSEN | 38518691 | 2023-11-09T05:47:44.775Z | Выполнена | Билайн | г. Барнаул, ул. Петрова д 219 Б | необходимо купить конвектора 1.5 кв.т(согласовано) | 2023/11/16 | 2023-11-12T17:00:00.000Z |  | 0 | 0
je1-T0tvb54gPRU | 38596899 | 2023-11-09T05:47:11.659Z | В работе | Билайн | г. Прокопьевск, ул. Гайдара д 41 ТЦ Победа | необходимо провести осмотр лайтбоксов согласно чек листу | 2023/11/14 |  |  | 0 | 0
B8yne9n9z2MnVzv | 38596899 | 2023-11-09T05:46:15.966Z | Приостановлена | Билайн | г. Прокопьевск, ул. Гайдара д 41 ТЦ Победа | необходимо заменить сиденье барного стула 1 шт | 2023/11/14 |  |  | 0 | 0
9O4PKkx-KxyJ-Hi | 38561168 | 2023-11-07T09:45:27.000Z | Выполнена | Билайн | г. Барнаул, ул. Петрова д 219 Б | необходимо заменить светильник армстронг | 2023/11/12 | 2023-11-12T17:00:00.000Z |  | 0 | 0
8mHkhU30h0N04cp | 38561143 | 2023-11-07T09:44:42.000Z | Выполнена | Билайн | г. Барнаул, ул. Петрова д 219 Б | Доброго дня. Необходимо заменить замок на входной группе и подсобке. Необходимо 5 комплектов | 2023/11/12 | 2023-11-12T17:00:00.000Z |  | 0 | 0
zC6g6qFxFn1RzSC | 38541507 | 2023-11-07T09:44:04.000Z | В работе | Билайн | г. Барнаул, рп. Южный ул. Белинского д 12 | Необходима покраска стен в местах загрязнений не более 20 кв.м | 2023/11/12 |  |  | 0 | 0
Zg9rBuuRwK2CEsF | 38541349 | 2023-11-07T09:43:26.000Z | Приостановлена | Билайн | г. Барнаул, рп. Южный ул. Белинского д 12 | необхдима замена ножки барного стула | 2023/11/12 |  |  | 0 | 0
5ckuboG-xfCblWm | 38481849 | 2023-10-30T09:42:43.000Z | Приостановлена | Билайн | с. Топчиха, ул. Ленина д 9 | Добрый день , замена 2 лампочек потолочных , не горят ФИО инициатора | 2023/11/04 |  |  | 0 | 0
CjcF5JcR5hcqn7S | 38600468 | 2023-11-09T05:39:37.791Z | В работе | Билайн | г. Новосибирск, пл. Карла Маркса д 3 корп 1 | прошу доставить стулья на маркса 3к1 с добролюбова 12 в количестве 6шт. Выполнить обследование лайтбокса согласно чек листа. В смете выставвить 1 час. Низк.раб. | 2023/11/12 |  |  | 0 | 0
NDZsVvigmzrEf5K | 38596624 | 2023-11-09T05:39:03.825Z | Выполнена | Билайн | г. Норильск, пл. Металлургов д 10 ТЦ Арена | Заедает замок в двери при открытии ключом, необходима замена личинки. Провести обследование лайтбокса согласно чек листа( 1 час низкоквал.работ). | 2023/11/12 | 2023-11-09T03:56:27.991Z |  | 0 | 2034
lwzaiuTSN1qQZTW | 38586261 | 2023-11-08T09:38:11.000Z | В работе | Билайн | г. Красноярск, ул. Телевизорная д 1 | не работает потолочный светильник. ранее уже создавали инцидент, принесли светильник, но не поменяли, т.к. старый заработал. сейчас работает через раз. необходимо поменять. | 2023/11/12 |  |  | 0 | 0
it6k-4u_4sjlcR7 | 38570853 | 2023-11-07T05:37:23.888Z | Выполнена | Билайн | г. Искитим, ул. Пушкина д 59 место № 5 | Добрый день! В офисе нужно заменить три потолочных плитки. Фото во вложении. Заранее благодарю. ФИО инициатора | 2023/11/11 | 2023-11-12T17:00:00.000Z |  | 0 | 700
jvC6XvxzYzZIrTt | 38570837 | 2023-11-07T09:30:43.000Z | Выполнена | Билайн | г. Искитим, ул. Пушкина д 59 место № 5 | необходимо покрасить стены в местах загрязнений не более 25 кв.м | 2023/11/12 | 2023-11-12T17:00:00.000Z |  | 0 | 6160
JQ1_IWCeV-mNU3x | 38528073 | 2023-11-03T09:29:51.000Z | В работе | Билайн | г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев д 19 | здравствуйте. просим заменить замок витрины, так как сломался ключик. или поменять ключ ФИО инициатора | 2023/11/09 |  |  | 0 | 0
eM1ybYMgnHCxaa_ | 38555704 | 2023-11-07T09:29:15.000Z | Выполнена | Билайн | г. Ужур, ул. Кирова 35 А | перегорела подсветка в 1 витрине,нижняя полка, | 2023/11/12 | 2023-11-09T03:55:22.181Z |  | 0 | 900
4km6kTua88RE4Oj | 38571778 | 2023-11-07T05:28:06.215Z | В работе | Билайн | г. Минусинск, ул. Абаканская 53/1 | необходима замена конвектора 1.5 кв.т, старый утилизировать | 2023/11/12 |  |  | 0 | 0
WRIaf3b7ajxOuzQ | 38539560 | 2023-11-03T05:29:50.385Z | В работе | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Победы д 22 корп 7 | Тепловая завеса не греет. Необходим ремонт. 2. если не провели обследование, то провести обследования всех лайтбоксов согласно чек-листу с предоставлением фотоотчета по каждому пункту чек-листа. | 2023/11/09 |  |  | 0 | 0
S0YxfsHPTbHbKy1 | 38528550 | 2023-11-03T05:29:08.397Z | Выполнена | Билайн | г. Уссурийск, ул. Некрасова, 84 | Отремонтировать ручку(фото во вложении) | 2023/11/08 | 2023-11-04T05:22:29.777Z |  | 0 | 500
83v2EtcX9tNSh70 | 38528462 | 2023-11-03T05:28:25.289Z | Выполнена | Билайн | г. Уссурийск, ул. Некрасова, 84 | Добрый день необходимо закрепить ресепшен, устранить качание(сейчас плохо закреплена на 1 дюбель 6мм). 2. провести обследования всех лайтбоксов согласно чек-листу с предоставлением фотоотчета по каждому пункту чек-листа. | 2023/11/09 | 2023-11-04T05:19:48.847Z |  | 0 | 500
IMW2Dnu_uXT_MZE | 38526086 | 2023-11-03T05:27:36.712Z | Выполнена | Билайн | г. Владивосток, ул. Луговая, 18 | Заменить светильник армстронг. 2. провести обследования всех лайтбоксов согласно чек-листу с предоставлением фотоотчета по каждому пункту чек-листа. | 2023/11/08 | 2023-11-09T03:50:43.662Z |  | 0 | 4687
K784e7ovCM6SO1V | 38501751 | 2023-11-02T06:28:31.662Z | В работе | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Победы д 22 корп 7 | Покраска стен. (схем с указанаем мест покраски скину), 2. провести обследования всех лайтбоксов согласно чек-листу с предоставлением фотоотчета по каждому пункту чек-листа. | 2023/11/07 |  |  | 0 | 0
V73kvrSiI5I7Akc | 38365594 | 2023-11-02T06:26:00.010Z | Отменена | Билайн | г. Арсеньев, ул. Калининская 24 | Не горит вывеска, может быть проблема в питании, потому что соседняя вывеска тоже не светится. 2. провести обследования всех лайтбоксов согласно чек-листу с предоставлением фотоотчета по каждому пункту чек-листа. | 2023/11/07 |  |  | 0 | 0
Jz70v6KJe_Vyken | 38502557 | 2023-11-01T06:44:30.061Z | Выполнена | Билайн | г. Норильск, пл. Металлургов д 10 ТЦ Арена | Не горит "сердце" ресепшена. ФИО инициатора | 2023/11/07 | 2023-11-07T05:23:32.478Z |  | 0 | 1000
nKMLM-3cAMbLfGS | 38484258 | 2023-10-31T07:48:47.424Z | Выполнена | Билайн | п. Ванино, бульвар. Приморский д 7 | Добрый день, на витрине сломан магнитный замок. Болтается при открытие и закрытие витрины. Необходимо нормально закрепить замок(цель не закрепить на то что он был закреплен, а сделать так, чтобы замок держался и не отпадывал!!!) | 2023/11/04 | 2023-11-02T21:00:00.000Z |  | 0 | 1800
n7X6h5g7_VyHr_0 | 38485887 | 2023-10-31T07:48:09.337Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Льва Толстого д 22 | Закрепить светодиодную ленту на витрине | 2023/11/04 | 2023-10-31T21:00:00.000Z |  | 0 | 500
JPstSdO0Sb6Hwmt | 38457249 | 2023-10-30T08:15:58.233Z | Выполнена | Билайн | г. Новосибирск, Мичурина12A | Необходимо заменить замок мебельный 1 шт | 2023/11/02 | 2023-10-30T21:00:00.000Z |  | 0 | 1276
6MrHB1eu25OUrCe | 38449834 | 2023-10-30T08:15:25.511Z | Выполнена | Билайн | г. Новокузнецк, пр. Запсибовцев д 16 Б | необходимо отрегулировать доводчик входной двери | 2023/11/03 |  |  | 0 | 1000
dQUfQYIIEZaZft6 | 38461820 | 2023-10-30T08:13:13.521Z | Выполнена | Билайн | г. Прокопьевск, ул. Ноградская д 22 | Не работает подсветка на 1 витрине, | 2023/11/03 | 2023-10-31T21:00:00.000Z |  | 0 | 3199
diBSt9KdXnuAdgk | 38481849 | 2023-10-30T08:08:27.596Z | Приостановлена | Билайн | с. Топчиха, ул. Ленина д 9 | Добрый день , замена 2 лампочек потолочных , не горят ФИО инициатора | 2023/11/04 |  |  | 0 | 0
h7GYCX1Mbb9Pj0K | 38432540 | 2023-10-27T03:30:59.965Z | В работе | Билайн | г. Владивосток, ул. Луговая, 18 | Замена светильника армстронг, 1шт. | 2023/11/01 |  |  | 0 | 0
iXz2Ax_0Vr2hqzi | 38431114 | 2023-10-27T03:30:16.834Z | Выполнена | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Октябрьский д 29 | Закрепить стойку ресепшн | 2023/11/01 |  |  | 0 | 500
T4_oAGx_xU_4M3r | 38434153 | 2023-10-27T03:29:31.449Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса д 91 ТЦ Большая медведица | отвалилась лента, с утра перестала работать под замену. ФИО инициатора | 2023/11/01 | 2023-10-26T21:00:00.000Z |  | 0 | 1453
nSkrR4rHSseOkk7 | 38418165 | 2023-10-26T04:45:22.765Z | Выполнена | Билайн | г. Абакан, ул. Пушкина д 48 комната № 7 | УТЕРЯНЫ(СЛОМАНЫ) КЛЮЧИ ОТ ЯЩИКОВ НА РЕСЕПШЕНЕ, НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ЗАМКИ мебельные 2 ШТ. | 2023/10/28 |  |  | 0 | 700
Sz-1qkhGqF9mkkF | 38417199 | 2023-10-26T04:44:44.932Z | Выполнена | Билайн | г. Новосибирск, Мичурина12A | Просела дверь и соответсвенно появилась щель. Необходим ремонт | 2023/10/28 |  |  | 0 | 1000
1yXhqei6v-T6w4b | 38417170 | 2023-10-26T08:44:04.000Z | Выполнена | Билайн | г. Новосибирск, Мичурина12A | Обогреватель не нагревается. Светодиод горит , якобы работает , но на самом деле не работает. Провести диагностику, при необходимости замены выслать смету на новый. | 2023/10/28 |  |  | 0 | 500
kwg0q9-IAb7xMA0 | 38401322 | 2023-10-24T07:24:58.004Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Ленинградская д 28 литер «И» | Смонтировать уголок потребителя, уголок в наличии. | 2023/10/31 | 2023-10-24T21:00:00.000Z |  | 0 | 1700
2IUVFQrw9skvVu6 | 38400794 | 2023-10-24T11:23:29.000Z | Выполнена | Билайн | г. Петропаловск-Камчатский, ул. Пр-т 50 лет Октября 16/1 | Частичная покраска стен | 2023/10/29 |  |  | 0 | 3153
HamQwLSPpQ8cnsa | 38355100 | 2023-10-23T07:22:45.879Z | Выполнена | Билайн | г. Ужур, ул. Кирова 35 А | НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА 4 ПОЛКИ, ремонт и замена светодиодной ленты | 2023/10/27 |  |  | 0 | 1000
0Q8EAOixrylLMIT | 38355505 | 2023-10-25T07:21:23.937Z | Выполнена | Билайн | г. Ужур, ул. Кирова 35 А | замена сидушки барного стула 1 шт | 2023/10/28 |  |  | 0 | 1000
rVS8cmpVV74nQlk | 38393298 | 2023-10-24T11:19:19.000Z | Выполнена | Билайн | г. Черногорск, ул. Юбилейная д 11 А | необходимо смазать стулья, так как они скрепят. | 2023/10/27 |  |  | 0 | 0
KPA64ckHnD4Oi_Y | 35601635 | 2023-09-21T11:17:35.000Z | Выполнена | Билайн | г. Междуреченск, ул. Интернациональная д 14 | КК- неровности, повреждения на стенах, разводы,местами плохо прокрашены,пятна, фото 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,30 ФИО инициатора | 2023/09/26 |  |  | 0 | 5000
2lAKUQUEjmyDatj | 38109960 | 2023-10-23T11:15:42.000Z | Выполнена | Билайн | г. Белово, ул. Юбилейная д 9 | Заменить тепловую завесу(смета согласована, закупайте) | 2023/10/26 |  |  | 0 | 2250
3SoJC9gc-2fbXJ- | 38378714 | 2023-10-25T07:15:11.879Z | В работе | Билайн | г. Междуреченск, ул. Интернациональная д 14 | После замены двери в подсобное помещение необходимо устранить повреждение стены. ФИО инициатора | 2023/10/28 |  |  | 0 | 0
XW9Wjh4g4cibOck | 38324421 | 2023-10-25T07:13:18.965Z | Выполнена | Билайн | г. Прокопьевск, ул. Гайдара д 41 ТЦ Победа | Добрый день! стул на котором сидим при работе, весь шатается и скрипит, очень дискомфортно и неудобно. Шатается у самого основания, возле опорной платформы внизу. Ощущение что скоро отломиться и упадем. ФИО инициатора | 2023/10/30 | 2023-10-30T21:00:00.000Z |  | 0 | 1000
j88hosLKwR0uY-e | 38409150 | 2023-10-25T07:11:51.861Z | В работе | Билайн | г. Мариинск, ул. Ленина д 90 | необходимо покрасить стены в местах загрязнений не более 20 кв.м | 2023/10/30 |  |  | 0 | 0
GIsElHqWy2oxEc3 | 38352338 | 2023-10-20T08:13:43.641Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса д 91 ТЦ Большая медведица | лента сдохла ФИО инициатора | 2023/10/26 | 2023-10-24T21:00:00.000Z |  | 0 | 875
69bd9e7ET_W6e_U | 38351827 | 2023-10-20T08:12:53.174Z | Выполнена | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Октябрьский д 29 | Здравствуйте. Необходимо отрегулировать доводчик на входной двери. ФИО инициатора | 2023/10/21 | 2023-10-21T21:00:00.000Z |  | 0 | 1890
cryPsQZ0lP3fvQk | 38342092 | 2023-10-20T08:12:07.864Z | Выполнена | Билайн | г. Новокузнецк, пр. Запсибовцев д 16 Б | Добрый день! Подсветка средней витрины и аксессуаров под горит тускло по сравнению с другими витринами. ФИО инициатора | 2023/10/24 | 2023-10-22T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
8hoShY5xgUxXChM | 38338014 | 2023-10-20T08:11:36.596Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса д 91 ТЦ Большая медведица | НЕОБХОДИМО ПРИКРЕПИТЬ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ НАД ВИТРИНАМИ, ВИТРИН ВСЕГО 4 ФИО инициатора | 2023/10/25 | 2023-10-24T21:00:00.000Z |  | 0 | 875
lYrvq0J6NHuUESt | 38338013 | 2023-10-20T08:11:08.723Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса д 91 ТЦ Большая медведица | БОРТИКИ ВИТРИН РАСШАТАНЫ, НЕОБХОДИМО ЗАКРЕПИТЬ ( 8 ШТУК ) ФИО инициатора | 2023/10/25 | 2023-10-24T21:00:00.000Z |  | 0 | 875
ijhJsu5LGPNTw1e | 38337998 | 2023-10-20T08:10:36.755Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса д 91 ТЦ Большая медведица | ПО КРАЯМ ПЛИТ ЩЕЛИ, НУЖНО ПОПРАВИТЬ ФИО инициатора | 2023/10/25 | 2023-10-25T21:00:00.000Z |  | 0 | 875
Bb98ae5Fnv4F-hC | 38337997 | 2023-10-20T08:10:06.072Z | Отменена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса д 91 ТЦ Большая медведица | НЕОБХОДИМ РЕМОНТ РЕСЕПА ФИО инициатора | 2023/10/24 |  |  | 0 | 0
SaLeztnxdHDYklf | 38337812 | 2023-10-20T08:09:28.649Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская район дома № 201 В | Необходимо заменить светодиодную ленту ФИО инициатора | 2023/10/24 |  |  | 0 | 1900
7TzhNYVJEwkcIuW | 38337760 | 2023-10-20T08:08:52.937Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская район дома № 201 В | Необходимо заменить лайтбокс, новый уже есть на офисе, необходима только замена ФИО инициатора | 2023/10/24 |  |  | 0 | 1300
JukO8rdE8KQWxqX | 38337708 | 2023-10-20T08:08:07.526Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская район дома № 201 В | Провисла входная дверь ФИО инициатора | 2023/10/21 |  |  | 0 | 1661
qTNV0T88s882YVi | 38343950 | 2023-10-20T02:34:30.319Z | В работе | Билайн | undefined, undefined | замена светильника армстронг встраиваемый 1 шт. | 2023/10/24 |  |  | 0 | 0
_TcxEklGnVdVpEe | 38337643 | 2023-10-19T06:51:55.695Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Шелеста д 116 А | не работает инфрокрасный обогреватель проверить | 2023/10/22 |  |  | 0 | 600
VenjCLMe09uEPKW | 38337155 | 2023-10-19T06:51:26.211Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Суворова д 44 | Добрый день! Необходимо переустановить уголок покупателя. ФИО инициатора | 2023/10/22 |  |  | 0 | 1000
-RE3SHY_RQKIn4e | 38337139 | 2023-10-19T06:51:00.132Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Суворова д 44 | Добрый день! Необходима замена решетки. ФИО инициатора | 2023/10/22 |  |  | 0 | 1643
jK2FxQyFOiR61Ho | 38337130 | 2023-10-19T06:50:31.916Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Суворова д 44 | Добрый день! Необходима замена потолочных светильников, 2 шт 600*600 | 2023/10/22 |  |  | 0 | 2606
tueQ32JdWrlpuS_ | 38337002 | 2023-10-19T06:50:00.892Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса д 91 ТЦ Большая медведица | не горил буква л ФИО инициатора | 2023/10/22 |  |  | 0 | 1626
IPtVMQaqtbyBSxS | 38336983 | 2023-10-19T06:49:18.639Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса д 91 ТЦ Большая медведица | необходима покраска белой стены до 15м2 | 2023/10/22 |  |  | 0 | 1500
NmKwICHxEVDl7Oo | 38326923 | 2023-10-19T06:48:48.566Z | Отменена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Ленинградская д 28 литер «И» | Требуется замена 2-х данных потолочных ламп слимлайт | 2023/10/28 |  |  | 0 | 0
20YlBYxsHluJQed | 38326811 | 2023-10-19T06:47:54.720Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Ленинградская д 28 литер «И» | Срочно требуется дубликат ключа от сигнализации ФИО инициатора | 2023/10/22 | 2023-10-18T21:00:00.000Z |  | 0 | 800
jJ-5NjhNkFAdw0P | 38326125 | 2023-10-19T06:36:27.441Z | Выполнена | Билайн | г. Абакан, ул. Щетинкина д 59 | добрый день. не работает светодиодная лента на витрине ФИО инициатора | 2023/10/22 |  |  | 0 | 1000
NWaYiEJktOaguNi | 51023 | 2023-10-05T05:33:46.727Z | В работе | Монэкс Трейдинг | г.Новосибирск, ТЦ Аура | Необходимо заказать и наклеить таблички с информацией о юр.лице и часами работы |  |  |  | 0 | 0
V2UBECtbG-EWQjW | 51023 | 2023-10-05T05:33:24.513Z | Отменена | Монэкс Трейдинг | г.Сургут, ТЦ Аура | Необходимо заказать и наклеить таблички с информацией о юр.лице и часами работы |  |  |  | 0 | 0
3eifDxsydxs-UJt | 101023 | 2023-10-10T05:31:48.165Z | В работе | Монэкс Трейдинг | г.Тюмень, ТРЦ Кристалл | Электроизмерение |  |  |  | 0 | 0
aSfDYS2pXVGspS6 | 94663 | 2023-10-19T05:31:00.499Z | В работе | Монэкс Трейдинг | г.Омск, ТЦ Мега | нужен электрик для замены светильников аварийного освещения 4 шт и 5 мгл ламп. | 2023/10/22 |  |  | 0 | 0
421i44ZcRoaUdB0 | 191023 | 2023-10-19T05:26:55.327Z | В работе | Монэкс Трейдинг | г.Тюмень, ТРЦ Кристалл | Лаборатория | 2023/10/22 |  |  | 0 | 0
HC3Ao93xPKhh9Tr | 191023 | 2023-10-19T05:29:58.503Z | Выполнена | Монэкс Трейдинг | г.Новосибирск, ТЦ Мега | Разгрузка | 2023/10/22 |  |  | 0 | 1000
31Y8KT8ASbcze6w | 191023 | 2023-10-19T05:29:04.026Z | Выполнена | Монэкс Трейдинг | г.Новосибирск, ТЦ Аура | Разгрузка | 2023/10/22 |  |  | 0 | 1000
EuXqNT_KxwojBRk | 38221949 | 2023-10-19T03:02:15.614Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Ленинградская д 28 литер «И» | Требуется замена слимлайта 2шт | 2023/10/12 |  |  | 0 | 1700
N9UzwTYAyOAwm-c | 35601661 | 2023-09-01T02:59:12.175Z | Выполнена | Билайн | г. Междуреченск, ул. Интернациональная д 14 | Заменить наличники и дверное полотно в подсобное помещении. Цвет должен быть одинаковый | 2023/09/05 |  |  | 0 | 0
TczTCLch93boR6D | 38305469 | 2023-10-19T02:58:06.577Z | Приостановлена | Билайн | г. Петропаловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.74 | Здравствуйте, просьба заменить сиденье на двух стульях. ФИО инициатора | 2023/10/22 |  |  | 0 | 0
oV5BGGGjK3l-XD_ | 38312566 | 2023-10-19T02:57:36.466Z | Выполнена | Билайн | с. Майма, ул. Ленина врайоне ДЭП - 217 | Добрый день, требуется замена потолочного светильника (дневной свет). Армстронг светильник | 2023/10/22 | 2023-10-18T21:00:00.000Z |  | 0 | 2881
rePHj757je4LUNn | 38309651 | 2023-10-19T02:56:52.364Z | Выполнена | Билайн | г. Барнаул, пр-т. Ленина д 102 в ТРЦ Пионер | необходимо заменить слимлайт | 2023/10/22 |  |  | 0 | 500
tcL4e58g2tgcKOh | 38218139 | 2023-10-19T02:56:17.804Z | Выполнена | Билайн | г. Владивосток, ул. Крыгина 11а | необходимо заменить седенье на стуле ФИО инициатора | 2023/10/11 | 2023-10-22T21:00:00.000Z |  | 0 | 1500
4c0254bkTWjC2hG | 38084233 | 2023-10-19T02:55:30.489Z | Приостановлена | Билайн | г. Петропаловск-Камчатский, ул. Победы 63 А | необходимо заменить барный стул - 1шт | 2023/10/02 |  |  | 0 | 0
VBrCDvhsEyzX7A9 | 38283820 | 2023-10-19T02:54:19.303Z | Выполнена | Билайн | г. Новосибирск, ул. Ватутина д 107 "Мега" "Ашан" | Добрый день, офис находится на территории магазина "Ашан", арендодатель требует заменить табличку "выход". На фото табличка, которая висит сейчас и требование арендодателя высылала в вотсап | 2023/10/22 |  |  | 0 | 2296
hPja6OC0YIQW0Zm | 38282934 | 2023-10-19T02:53:45.154Z | Выполнена | Билайн | г. Норильск, ул. Нансена д 70 | заменить ручку двери в подсобное помещение, фунитура белая( серебристая) | 2023/10/22 |  |  | 0 | 0
0EenRxEnz-jzDVr | 38282942 | 2023-10-19T02:53:13.606Z | Выполнена | Билайн | г. Норильск, ул. Нансена д 70 | Замена лампы слимлайт 1 шт | 2023/10/22 |  |  | 0 | 2533
--ihYZahMhRBp_1 | 38272628 | 2023-10-19T02:52:22.983Z | Выполнена | Билайн | г. Норильск, пл. Металлургов д 10 ТЦ Арена | замена сидушки барного стула 1 шт | 2023/10/22 |  |  | 0 | 500
wMJ8k28uGkNpsVL | 38327636 | 2023-10-19T02:51:29.433Z | Выполнена | Билайн | г. Новосибирск, ул. Вилюйская д 25 | Необходим монтаж нового лайтбокса, старый утилизировать | 2023/10/22 |  |  | 0 | 2000
mG3tVLhxLUjjkD0 | 38307400 | 2023-10-18T04:43:11.377Z | Выполнена | Билайн | undefined, undefined | Заменить личинку в замке подсобного помещения с предоставлением комплекта ключей согласно договору(5шт) | 2023/10/21 | 2023-10-17T21:00:00.000Z |  | 0 | 2215
fWAxre-feau7ioZ | 38314649 | 2023-10-18T04:42:15.786Z | В работе | Билайн | г. Абакан, ул. Пушкина д 48 комната № 7 | необходима часиичная покраска офиса до 15м2 | 2023/10/21 |  |  | 0 | 0
Ou3ZKNLXHwXjasy | 38314423 | 2023-10-18T04:38:36.108Z | Выполнена | Билайн | г. Абакан, ул. Пушкина д 48 комната № 7 | необходим ремонт фальш панели ФИО инициатора | 2023/10/21 |  |  | 0 | 500
bWxzdQIbSOcukAD | без | 2023-10-17T08:02:53.601Z | Выполнена | Билайн | г. Петропаловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.74 | смазать крепления вывески герметиком | 2023/10/20 |  |  | 0 | 2907
vQnrLH5OIRkUrBD | 38293560 | 2023-10-17T05:15:57.923Z | Выполнена | Билайн | г. Красноярск, ул. Телевизорная д 1 | Замки на первой и пятой витрине заедают. первая витрина перестала закрываться. Необходима замена | 2023/10/19 |  |  | 0 | 2000
EYKzZg7PQRwov6I | 38275172 | 2023-10-16T04:12:24.038Z | Выполнена | Билайн | г. Ужур, ул. Кирова 35 А | необходимо разложить отраву от мышей | 2023/10/20 | 2023-10-15T21:00:00.000Z |  | 0 | 900
GDKvsCym7FOwqKV | 38294555 | 2023-10-17T04:08:29.492Z | Выполнена | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Мира 44 | Добрый вечер, прошу отремонтировать витрину ФИО инициатора | 2023/10/20 |  |  | 0 | 500
3-dH-Jv1tsuDLxL | 38294505 | 2023-10-17T04:08:02.880Z | Выполнена | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Мира 44 | Добрый вечер, прошу починить крепление стойки ФИО инициатора | 2023/10/20 | 2023-10-21T21:00:00.000Z |  | 0 | 890
nNB-m0AWKdWHLSj | 38294480 | 2023-10-17T04:07:30.020Z | Выполнена | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Мира 44 | Добрый вечер, прощу починить розетки и выключатели света в подсобке, так как они плохо держутся ФИО инициатора | 2023/10/20 | 2023-10-23T21:00:00.000Z |  | 0 | 1065
gYdP_nfcPBEqo-j | 38291156 | 2023-10-17T04:06:56.823Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Шелеста д 116 А | нужен вывоз крупногоборитного мусора ФИО инициатора | 2023/10/20 |  |  | 0 | 0
7dM-5i4e48cVaw9 | 38290999 | 2023-10-17T04:05:50.505Z | Выполнена | Билайн | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная д 13 | Последнюю неделю тумблер на электрощитке отвечающий за включение/выключение освещения витрин теперь вместе с этим включает/выключает сервер из-за чего наблюдаются проблемы с открытием смены по утрам, потому что долго не появляется интернет. Так же корпус электрощитка плавится из-за перегрева, при включении тепловой завесы плаление происходит заметно быстрее. ФИО инициатора | 2023/10/20 | 2023-10-16T21:00:00.000Z |  | 0 | 1500
focs0GEdq1TLnhF | 38294302 | 2023-10-17T04:04:58.102Z | Выполнена | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Мира 44 | Добрый вечер, прошу установить лайтбокс ФИО инициатора | 2023/10/20 | 2023-10-21T21:00:00.000Z |  | 0 | 500
W9eJjpguI3HeLp2 | 37746136 | 2023-10-17T04:04:07.356Z | Выполнена | Билайн | г. Хабаровск, ул. Суворова д 44 | необходимо заменить барный стул | 2023/10/20 |  |  | 0 | 1200
a3_EzYvc3y2r3wV | 38272037 | 2023-10-16T04:02:16.472Z | Выполнена | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Октябрьский д 29 | Добрый день. На витрине перестала гореть подсветка. ФИО инициатора | 2023/10/17 | 2023-10-19T21:00:00.000Z |  | 0 | 500
-_bF5ZA-1l5r-W2 | 38218033 | 2023-10-12T10:10:32.949Z | Выполнена | Билайн | г. Владивосток, ул. Крыгина 11а | Необходимо заменить потолочные светильники 4 шт 600*600 | 2023/10/15 | 2023-10-14T21:00:00.000Z |  | 0 | 4260
-ePilg9tpd3UP1O | 38208509 | 2023-10-12T10:09:36.240Z | Выполнена | Билайн | г. Владивосток, ул. Луговая, 18 | Отклеилась светодиодная лента под витриной ФИО инициатора | 2023/10/15 | 2023-10-14T21:00:00.000Z |  | 0 | 1750
bZu84SsebfH-tdP | 38208508 | 2023-10-12T10:08:41.562Z | Выполнена | Билайн | г. Владивосток, ул. Луговая, 18 | необходимо заменить слимлайт | 2023/10/11 | 2023-10-22T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
vbfCmqX-KtsPbwa | 38204781 | 2023-10-12T10:05:25.778Z | Выполнена | Билайн | г. Барнаул, пл. Победы д 12 | необходимо заменить 2 слимлайта и 1 светильник армстронг | 2023/10/15 | 2023-10-14T21:00:00.000Z |  | 0 | 2300
ZVJiKO3RDeK0H_r | 35601661 | 2023-10-10T07:19:06.815Z | В работе | Билайн | undefined, undefined |  | 2023/10/13 | 2023-09-04T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
N_Z_1aVu1h6rx47 | 38084233 | 2023-10-10T07:12:56.231Z | В работе | Билайн | undefined, undefined | необходимо заменить барный стул - 1шт | 2023/10/13 | 2023-10-06T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
zJq0iRmCUdXkMlr | 38193678 | 2023-10-10T07:31:13.137Z | Выполнена | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Мира 44 | Добрый вечер, столкнулись с проблемой того, что не работает тепловая завеса. Пожалуйста, прошу починить. ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-10-13T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
TT6KBlLn37M2fp9 | 38190653 | 2023-10-10T07:30:41.656Z | В работе | Билайн | п. Ванино, бульвар. Приморский д 7 | Добрый день, необходимо покрасить стены 15м2 | 2023/10/13 | 2023-10-13T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
Y7QRA95fKK8vYGB | 38177016 | 2023-10-10T07:30:11.303Z | Выполнена | Билайн | г. Новокузнецк, Новоильинский район пр. Архитекторовд 14 А | Замена замка на нижней витрине ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-10-12T21:00:00.000Z |  | 0 | 1000
A94m3hGJK_Flnnx | 38174726 | 2023-10-10T07:29:39.601Z | Выполнена | Билайн | г. Амурск, пр-к. Комсомольский 6 | Добрый день! требуется замена светильника 600*600 старый перегорел. ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-10-12T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
ZHNcuh5qoMIY2MZ | 38154648 | 2023-10-10T07:29:09.993Z | Выполнена | Билайн | г. Саяногорск, Интернациональный микрорайон д1 помещение 92Н | Добрый день, необходима побелка подсобного помещения, фото прилагается ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-10-12T21:00:00.000Z |  | 0 | 6286
pillial7wapAHCC | 38150210 | 2023-10-10T07:28:28.127Z | Новая | Билайн | г. Хабаровск, ул. Ленинградская д 28 литер «И» | Добрый день. Необходим клининг плинтусов. После покраски остались большие пятна. ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-10-09T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
80YBChISlDX61qD | 38134847 | 2023-10-10T07:27:43.452Z | Выполнена | Билайн | г. Амурск, пр-к. Комсомольский 6 | Добрый День! Был создан инциндент на замену ламп на потолке от 4.10 №38117900,заменили на теплый цвет лампы,а должен быть холодный как и у остальных ламп,требую заменить! ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-10-09T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
6za5lEvIbCBwLiF | 38119026 | 2023-10-10T07:27:07.029Z | В работе | Билайн | г. Хабаровск, ул. Шелеста д 116 А | Не работает обогреватель ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-10-07T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
4jlxhJhoynIAJZJ | 37823055 | 2023-10-10T07:26:23.118Z | В работе | Билайн | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса д 91 ТЦ Большая медведица | купить 1 стул барный, старый утилизировать | 2023/10/03 |  |  | 0 | 0
P4Q-uiDBXE3SWYY | 38050918 | 2023-10-10T07:25:43.615Z | Выполнена | Билайн | г. Мариинск, ул. Ленина д 90 | замена лам потолочного освещения ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-10-01T21:00:00.000Z |  | 0 | 2500
fdoyr-S-6f2Kkhp | 38036457 | 2023-10-10T07:24:42.400Z | Выполнена | Билайн | г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная д 43 | перегорела лампа, требуется замена ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-09-30T21:00:00.000Z |  | 0 | 500
8BUT0UYSp4c2EfU | 54448558 | 2023-10-10T07:23:43.071Z | Выполнена | Билайн | г. Советская-Гавань, ул. Ленинад 1 | необходимо заменить два стелка на витринах | 2023/10/13 | 2023-06-27T21:00:00.000Z |  | 0 | 2000
AV7BMHc1u2qqmX_ | 37988786 | 2023-10-10T07:23:11.634Z | Выполнена | Билайн | г. Междуреченск, ул. Интернациональная д 14 | Не работают две лампы 600*600 в торговом зале. ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-09-29T21:00:00.000Z |  | 0 | 1250
90iksWm7G3_UtZM | 37988426 | 2023-10-10T07:22:31.974Z | В работе | Билайн | г. Новокузнецк, ул. ДОЗ д 10 А | Лайтбокс не горит. ФИО инициатора | 2023/09/25 |  |  | 0 | 0
gLXZ2vLb_1XikvL | 37987213 | 2023-10-10T07:21:52.267Z | Выполнена | Билайн | г. Междуреченск, ул. Интернациональная д 14 | Не работает подсветка на одной полке витрины. ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-09-29T21:00:00.000Z |  | 0 | 1250
iUjIWUx9O2AQs-C | 37911579 | 2023-10-10T07:20:57.152Z | В работе | Билайн | г. Междуреченск, ул. Интернациональная д 14 | Дверь в подсобное помещение офиса продаж отличалась по цвету от стены. Была выполнена покраска двери два раза. После двойной покраски дверь была заменена на новую дверь такой же модели и такого же цвета как и старая. Новая дверь после установки не закрывается. | 2023/09/18 |  |  | 0 | 0
oNc68dfH1W-60Wx | 37886056 | 2023-10-10T07:20:21.709Z | В работе | Билайн | г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская район дома № 201 В | необходим ремонт вставок эконом панели | 2023/09/15 |  |  | 0 | 0
eTWhSj742W2Eu32 | 38189577 | 2023-10-10T07:18:39.713Z | Выполнена | Билайн | с. Майма, ул. Ленина врайоне ДЭП - 217 | Добрый день требуется замена светодиодной ленты одной из полок на витрине (заржавела, перегорела) ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-10-13T21:00:00.000Z |  | 0 | 600
AasyuDFdbhYEb9N | 38166829 | 2023-10-10T07:16:47.769Z | Выполнена | Билайн | г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический д 1 | нужно устонавить 2 новые лайтбокса ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-10-12T21:00:00.000Z |  | 0 | 1500
IfoM-H54AiPk11r | 38162329 | 2023-10-10T07:16:10.569Z | Выполнена | Билайн | г. Барнаул, пл. Победы д 12 | необходимо заменить светильник слимлайт | 2023/10/13 | 2023-10-12T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
sx9KTTpLKzZsYVi | 38136111 | 2023-10-10T07:14:28.722Z | Выполнена | Билайн | г. Владивосток, Добровольского 5 А | Нужен срочно монтаж лайтбокса ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-10-12T21:00:00.000Z |  | 0 | 1500
doypglKFodYQPla | 38086221 | 2023-10-10T07:13:27.734Z | Выполнена | Билайн | г. Барнаул, пр-т. Ленина д 102 в ТРЦ Пионер | необходимо заменить слимлайт | 2023/10/13 | 2023-10-06T21:00:00.000Z |  | 0 | 500
-FEGdXD1pxHi1pC | 37968387 | 2023-10-10T07:11:53.386Z | Выполнена | Билайн | г. Владивосток, ул. Калинина 6 | Добрый день. Необходисмо изготовить табличку по требованию администрации ТЦ для ухода сотрудников на перерыв, когда работают по 1 человеку, во избежании получения штрафов от ТЦ. ФИО инициатора | 2023/10/13 | 2023-09-24T21:00:00.000Z |  | 0 | 2000
dmxWrvLd6l2yGAc | 37968095 | 2023-10-10T07:09:38.371Z | Приостановлена | Билайн | г. Петропаловск-Камчатский, Офис Ленина 5 А | Добрый день. Сломался замок и ШАМ не закрывается. ФИО инициатора | 2023/09/21 |  |  | 0 | 0
nG6QMF27IqHycPq | 38191250 | 2023-10-10T07:09:06.507Z | Выполнена | Билайн | г. Норильск, район. Талнах ул. Строителей здание № 12 | Перегорела подсветка в витрине. Заменить трансформатор 100W | 2023/10/13 | 2023-10-13T21:00:00.000Z |  | 0 | 4000
vaZHHZge9jfqyU5 | 38152864 | 2023-10-10T07:08:38.324Z | Выполнена | Билайн | г. Новосибирск, Мичурина12A | Утеряны ключи от подтоварки , необходимо заменить мебельные замки 2 шт | 2023/10/13 | 2023-10-11T21:00:00.000Z |  | 0 | 835
wWanSun0kFxwMS3 | 38152728 | 2023-10-10T07:08:11.701Z | Выполнена | Билайн | г. Новосибирск, Мичурина12A | Необходимо починить барный стул , невозможно скрипит , что аж клиентов не слышно. | 2023/10/13 | 2023-10-11T21:00:00.000Z |  | 0 | 675
7mnzsKJSl4ZbxYz | 38150907 | 2023-10-10T07:07:50.426Z | Выполнена | Билайн | г. Новосибирск, Мичурина12A | Замена лампы слимлайт 1 шт | 2023/10/13 | 2023-10-11T21:00:00.000Z |  | 0 | 675
fpOEk5qjTMP9lLw | 38151259 | 2023-10-10T07:07:03.182Z | Выполнена | Билайн | г. Новосибирск, Мичурина12A | Покраска стены в месте загрязнения ориентировочно 2 кв.м. краску использовать тиккурила | 2023/10/13 | 2023-10-11T21:00:00.000Z |  | 0 | 2246
AVbsCYTXmW-rACl | 38119337 | 2023-10-10T07:06:21.350Z | Выполнена | Билайн | г. Красноярск, ул. Академика Вавилова д 1 с 39 | купить стул ISO, старый утилизировать | 2023/10/13 | 2023-10-14T21:00:00.000Z |  | 0 | 3000
nK5TKhbfeGfq6Lm | 38106190 | 2023-10-10T07:05:44.049Z | В работе | Билайн | г. Норильск, ул. Нансена д 70 | необходимо сделать замену потолочных плит,так как из-за протечек на них образовались разводы в количестве 9шт | 2023/10/04 |  |  | 0 | 0
Xhf8F1tC9WcDp8g | 38098281 | 2023-10-10T07:03:38.185Z | В работе | Билайн | г. Новосибирск, ул. Ватутина д 107 "Мега" "Ашан" | необходимо убрать провода от вывески "выход" в кабель канал либо короб | 2023/10/13 | 2023-10-05T21:00:00.000Z |  | 0 | 0
w4fxcXqvgWIwj01 | 12/68 | 2023-10-10T03:10:06.925Z | Приостановлена | Снежная Королева | г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 108 | 123 | 2023/10/13 |  |  | 0 | 0
BE-CZtFzWuPvEkK | 45-15 | 2023-10-10T03:08:01.519Z | В работе | Снежная Королева | г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 108 | Описание | 2023/10/13 |  |  | 0 | 0
6jdKGJ6g1yJfERP | 1212 | 2023-10-10T03:06:08.547Z | Новая | Билайн | г. Уссурийск, Октябрьская 50-б | 12121 | 2023/10/13 |  |  | 0 | 0
uCjeCeQC78U4Tlz | арп | 2023-10-09T22:18:33.536Z | Выполнена | Билайн | г. Уссурийск, Октябрьская 50-б | олплоп | 2023/10/13 |  |  | 201 | 1200
XMRGG8_aa-P88hB | 38106190 | 2023-10-04T07:35:18.416Z | В работе | Билайн | г. Норильск, ул. Нансена д 70 |  | 2023/10/07 |  | false | 0 | 0
kj-jEXpABLFQUhn | 2 | 2023-09-21T04:32:05.151Z | В работе | Снежная Королева | г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 108 | Описание | 2023/09/14 | 2023-10-13T21:00:00.000Z | true | 0 | 402
oLp6eM0kz_PVjvr |  | 2023-09-18T00:00:00.000Z | Новая | Снежная Королева | г. Ставрополь, улица Доваторцев, 75А | Описание | 2023/09/22 | 2023-09-20T21:00:00.000Z
tmArrRbmWT9B7OG | 1 | 2023-09-16T00:00:00.000Z | В работе | Снежная Королева | г. Ставрополь, улица Доваторцев, 75А | Описание | 2023/09/22 | 2023-09-23T21:00:00.000Z |  | 100 | 250
fuj9HHNWyy7MV2S | 123123 | Sat Nov 11 2023 | Новая | Автоматически созданный заказчик 1 | -, Автоматически созданный объект 1 | Заменить светильник армстронг 1шт | 2023/11/16 | Fri Nov 17 2023
_YXCEEOAvIvSHL3 | 123124 | Mon Nov 13 2023 | Новая | Автоматически созданный заказчик 2 | -, Автоматически созданный объект 2 | Срочный ремонт рольствани. Каждый день закрывается с техником. | 2023/11/17 | Sat Nov 18 2023
qMxafJ3AKV51Pqd | 123125 | Fri Nov 10 2023 | Новая | Автоматически созданный заказчик 3 | -, Автоматически созданный объект 3 | необходимо купить конвектора 1.5 кв.т(согласовано) | 2023/11/18 | Sun Nov 19 2023
usaDghl7BxQj06z | 123126 | Tue Nov 14 2023 | Новая | Автоматически созданный заказчик 4 | -, Автоматически созданный объект 4 | необходимо провести осмотр лайтбоксов согласно чек листу | 2023/11/19 | Mon Nov 20 2023
MbI7ov8959sRvfR | 123127 | Sat Nov 11 2023 | Новая | Автоматически созданный заказчик 5 | -, Автоматически созданный объект 5 | необходимо заменить сиденье барного стула 1 шт | 2023/11/20 | Tue Nov 21 2023
e3-aAMNrGmjgcT4 | 123128 | Tue Nov 21 2023 | Новая | Автоматически созданный заказчик 6 | -, Автоматически созданный объект 6 | Доброго дня. Необходимо заменить замок на входной группе и подсобке. Необходимо 5 комплектов | 2023/11/21 | Wed Nov 22 2023
em4y8j2FDXhmmtU | 123129 | Sat Nov 18 2023 | Новая | Автоматически созданный заказчик 7 | -, Автоматически созданный объект 7 | Необходима покраска стен в местах загрязнений не более 20 кв.м | 2023/11/22 | Thu Nov 23 2023
DvCAv59nIEYe5Ff | 123130 | Sun Nov 12 2023 | Новая | Автоматически созданный заказчик 4 | -, Автоматически созданный объект 4 | необхдима замена ножки барного стула | 2023/11/23 | Fri Nov 24 2023